## 合作模式说明
防消一体综合管理平台 — 合作模式说明
一、交付方式
采用「产品授权 + 独立部署」：在甲方指定服务器上部署整套系统，数据存于甲方环境。
不向甲方提供源代码、开发文档或二次开发权限；标准交付为可运行的系统 + 管理员账号 + 使用手册。
二、甲方做什么
按本对接清单及「初始化数据」文件夹中的 Excel 模板，填写组织机构、用户、单位、区划等业务数据。
提供 Logo、系统名称等品牌素材，以及服务器、域名、小程序 AppID 等运行环境（详见各分项清单）。
填写完成后将 Excel 及附件交付我方对接人即可，无需自行导入系统。
三、我方做什么
接收甲方数据后进行格式校验、坐标补全（如合同约定）、批量导入数据库。
完成系统地市化（名称、Logo、地图中心、权限配置等）、环境部署、联调测试与管理员培训。
上线后按合同提供运维升级与技术支持；后续新增数据可继续交表，由我方代为导入（或按年签数据更新包）。
四、数据分期
业务数据可分期提供（如先重点单位、后全量），系统功能一次性全开；每批数据交表后由我方安排导入。

## 对接清单总表
序号 | 类别 | 对接事项 | 是否必交 | 交付格式 | 用途说明 | 责任方 | 计划提供日期 | 实际提供日期 | 状态 | 备注
① | 组织权限 | 组织机构（支队→大队→站/科室） | 必交 | Excel | 权限、管辖、统计 | 甲方 |  |  | 待提供 | 填表交付，我方导入；见 01-组织机构导入模板.xlsx
② | 组织权限 | 用户清单（账号、姓名、部门、角色、手机号） | 必交 | Excel | PC 登录、小程序 | 甲方 |  |  | 待提供 | 填表交付，我方开户导入；见 02-用户导入模板.xlsx
③ | 业务数据 | 场所/单位台账（名称、地址、区划、经纬度） | 必交 | Excel | 地图、防消联勤检查对象 | 甲方 |  |  | 待提供 | 填表交付，我方质检导入；见 03-单位场所导入模板.xlsx
④ | 业务数据 | 行政区划（市县乡镇 adcode） | 必交 | Excel/国标库 | 区划树、地图范围 | 甲方 |  |  | 待提供 | 填表交付，我方导入；见 04-行政区划导入模板.xlsx
⑤ | 业务数据 | 大队与单位管辖关系 | 必交 | Excel | 联勤、数据权限 | 甲方 |  |  | 待提供 | 填表交付，我方导入；见 05-管辖关系与行业部门.xlsx
⑥ | 业务数据 | 行业主管部门及对应账号 | 必交 | Excel | 行业检查、申报流程 | 甲方 |  |  | 待提供 | 填表交付，我方导入；见 05-管辖关系与行业部门.xlsx
⑦ | 基础设施 | 服务器/云主机（单机部署） | 必交 | 1台云主机/物理机 | 系统统一部署运行 | 甲方 |  |  | 待确认 | 填表登记环境信息，我方负责部署；见 服务器软硬件环境登记表.xlsx
⑧ | 基础设施 | 域名 + HTTPS 证书 | 必交 | 证书 | 对外访问 | 甲方 |  |  | 待提供 | 提供证书即可，我方配置 HTTPS
⑨ | 基础设施 | 微信小程序 AppID | 必交 | 微信开放平台 | 移动端 | 甲方 |  |  | 待提供 | 提供 AppID，我方完成小程序联调
⑩ | GIS数据 | 建筑 shp（楼栋轮廓，WGS84） | 建议 | Shapefile | 建筑图层上图 | 甲方 |  |  | 待确认 | 放入 GIS数据/ 文件夹，我方 GIS 入库；含 .shp/.shx/.dbf/.prj
⑪ | GIS数据 | 消防队站 | 建议 | Excel | 队站资源图层 | 甲方 |  |  | 待提供 | 填表交付，我方导入；见 06-消防队站导入模板.xlsx
⑫ | GIS数据 | 消火栓、水源 | 建议 | Excel | 消防资源图层 | 甲方 |  |  | 待提供 | 填表交付，我方导入；见 07-消火栓水源导入模板.xlsx
⑬ | 业务数据 | 历史火灾台账 | 可后期 | Excel | 历史火灾图层 | 甲方 |  |  | 待确认 | 填表交付，我方导入（可后期）；见 08-历史火灾导入模板.xlsx
⑭ | 地市化 | 系统名称、Logo、地图中心 | 必交 | Excel+图片 | PC端/小程序界面地市化 | 甲方 |  |  | 待提供 | 填表+素材交付，我方配置；地图中心在 09 表填写；见 09-系统品牌与Logo登记表.xlsx
⑮ | 第三方 | 高德/腾讯地图 Key | 按需 | Key | 坐标补全、天气 | 甲方 |  |  | 待确认 | 提供 Key，我方完成系统配置
⑯ | 第三方 | 无人机 RTMP 推流 | 按需 | 推流地址 | 无人机巡检直播 | 甲方 |  |  | 待确认 | 提供推流地址，我方配置联调
⑰ | 第三方 | 上级警情/第三方接口 | 按需 | 接口文档 | 外部系统对接 | 甲方 |  |  | 待确认 | 提供接口文档与测试账号，我方对接
⑱ | 商务 | 签约主体、发票信息 | 必交 | 文档 | 合同开票 | 甲方 |  |  | 待提供 | 提供文档即可，商务对接
⑲ | 商务 | 项目对接人（业务+信息化+网络） | 必交 | Excel | 实施沟通协调 | 甲方 |  |  | 待提供 | 填表交付；见 项目对接人员登记表.xlsx

## 填写说明
【交付模式】
本平台采用产品授权 + 独立部署，不向甲方提供源代码及二次开发权限。
甲方仅需按本模板填写业务数据、品牌素材后交付我方；我方负责数据质检、统一导入、系统配置与上线交付。
甲方无需自行操作数据库、后台导入或技术部署。
防消一体综合管理平台 — 对接清单总表
一、使用说明
本表用于跟踪甲方配合事项的准备与交付进度。签约后 10 个工作日内完成必交项收集。
各数据类事项请使用「初始化数据」文件夹中对应 Excel 模板填写后交付我方，由我方统一导入，甲方无需操作后台。
本清单仅含实施对接事项；商务报价、合同费用请与商务部门单独沟通。
二、状态说明
待确认：尚未明确是否提供或提供方式
待提供：已确认需要提供，等待甲方填写
已提供：甲方已交付，待我方验收
已导入：我方已完成质检并导入系统
已验收：数据/环境已双方确认
不适用：本项目不需要此项
三、实施周期参考
数据齐全：约 6～8 周正式上线；可先部分导入约 2～3 周演示（部门+用户+重点单位+区划+服务器+域名）。